## Sheet1
清水江白市水电站机电设备安装进度网络图
-10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550
图例：
土建交面时间
转子吊装下方为转子吊装时间
吊装时间下方数字为机组号。
定子吊入下方数字为吊装时间
吊装时间下面为机组号。
转轮吊入下面**/**为转轮吊装时间。
中国水利水电第八工程局
双代号网络计划，箭杆上方为施工项目，
|  |  | 下方为作业时间 | [43 empty] | 批准 |  |  |  | 清水江白市水电站 机电设备及金属结构设备安装工程 |  |  |  | 合同编号
BS/0602040
1、“b”代表转轮带主轴吊装，联轴调整，检查和验收； | [46 empty] | 审定
2、“c”代表水轮机大件吊装； | [50 empty] | 白水水电站机电设备及金属结构设备安装施工总进度计划网络图
3、3#机安装关键工期:定子组装 定子吊装 定子下线 转子吊装 轴线调整 调试发电 | [46 empty] | 校核
[47 empty] | 设计 | 简明信 |  |  | 比例 |  |  | 日期 | 2009.4.1
[51 empty] | 图号 | BS/C22-BJ-04-08
-10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 470 | 480 | 490 | 500 | 510 | 520 | 530 | 540 | 550
3#机定子机座组装、叠装
90天
定子吊装
3#
3#机转子组装、磁极挂装、试验
90天
定子组装工位
转子组装工位
上、下机架组装工位
3#机上机架组装
20天
3＃机组
机组充水启动试运行
20天
10天
30天
机组总装、轴线调整
无水联调
7天
下机架安装、调整
30天
下机架基础砼浇注及养护
20天
3#下机架组装
20/10
3#
转子吊装
定子初调整、磁化试验
3#定子下线
7天
75天
3＃调速系统设备安装
40天
3#励磁系统设备安装、调试
30天
5天
蜗壳至发电机层混凝土浇注
69天
3
发电
安
装
间
厂房桥机
70天
3＃发电机电压配电装置安装及试验
60天
厂用电设备安装与调试
30天
交直流系统设备安装与调试
90天
油、气、水和水力测量系统设备安装
60天
消防系统设备安装与调试
45天
3＃主变压器及其中性点设备安装与调试
12天
GIS室桥机安装、调试及负荷试验
75天
500KV GIS及其辅助设备安装与试验
25天
500KV出线平台设备安装与调试
转轮吊装
16/7
3#
基础环、座环安装
45天
蜗壳、机坑里衬安装
90天
蜗壳至发电机层混凝土浇注
79天
机组充水启动试运行
20天
10天
30天
机组总装、轴线调整
无水联调
7天
下机架安装、调整
30天
下机架基础砼浇注及养护
10天
3天
40天
导水机构预装
5天
2
发电
基础环、座环安装
45天
蜗壳、机坑里衬安装
90天
蜗壳至发电机层混凝土浇注
78天
3天
40天
导水机构预装
5天
转轮吊装
8/11
1#
10天
7天
下机架安装、调整
30天
下机架基础砼浇注及养护
30天
机组总装、轴线调整
机组充水启动试运行
20天
10天
无水联调
1
发电
1#机定子机座组装、叠装
75天
1#机上机架组装
20天
定子吊装
1#
定子初调整、磁化试验
1#定子下线
7天
60天
1#机转子组装、磁极挂装、试验
80天
8/1
1#
转子吊装
20天
转轮吊装
10/2
2#
2#机定子机座组装、叠装
75天
定子吊装
2#
定子初调整、磁化试验
2#定子下线
7天
60天
2#机上机架组装
20天
2#机转子组装、磁极挂装、试验
80天
2/4
2#
转子吊装
3＃调速系统设备无水调试
20天
1#励磁系统设备安装、调试
30天
2#励磁系统设备安装、调试
30天
70天
1＃发电机电压配电装置安装及试验
70天
2＃发电机电压配电装置安装及试验
45天
1＃主变压器及其中性点设备安装与调试
45天
2＃主变压器及其中性点设备安装与调试
1＃机组
2＃机组
a
20天
b
c
a
b
1＃调速系统设备安装
40天
1＃调速系统设备无水调试
20天
2＃调速系统设备安装
40天
2＃调速系统设备无水调试
20天
10天
3天
30天
导水机构预装
机坑土建交面
机坑土建交面
机坑土建交面
转轮工位
3#转轮、主轴清扫及联接
7天
1#转轮、主轴清扫及联接
7天
2#转轮、主轴清扫及联接
机组移交
机组移交
机组移交
20天
桥机轨道安装
28天
桥机轨道混凝土浇注、养护
35天
桥机设备安装、调试
桥机负荷试验
5天
转子吊装
**/**
**
定子吊装
**
转轮吊装
**/**
**
****
**
****
水机大件装
1#下机架组装
2#下机架组装
7天