[image: image1.emf]�

工程标尺

�

 0

�

20

�

40

�

60

�

80

�

100

�

120

�

140

�

160

�

180

�

200

�

220

�

240

�

260

�

280

�

300

�

320

�

340

�

360

�

380

�

400

�

420

�

440

�

月

�

12月

�

 1月

�

 2月

�

 3月

�

 4月

�

 5月

�

 6月

�

 7月

�

 8月

�

 9月

�

10月

�

11月

�

12月

�

 1月

�

 2月

�

 3月

�

年

�

2011

�

2012

�

2013

�

工程周

�

  2

�

  4

�

  6

�

  8

�

 10

�

 12

�

 14

�

 16

�

 18

�

 20

�

 22

�

 24

�

 26

�

 28

�

 30

�

 32

�

 34

�

 36

�

 38

�

 40

�

 42

�

 44

�

 46

�

 48

�

 50

�

 52

�

 54

�

 56

�

 58

�

 60

�

 62

�

 64

�

 66

�

进度标尺

�

 0

�

20

�

40

�

60

�

80

�

100

�

120

�

140

�

160

�

180

�

200

�

220

�

240

�

260

�

280

�

300

�

320

�

340

�

360

�

380

�

400

�

420

�

440

�

施工准备（测

�

量、便道）

�

30

�

预制场修建

�

88

�

管线软基处理（旋喷、粉喷桩）

�

72

�

道路软基处理施工（排水板及预压排水固结）

�

180

�

路基防护及排水

�

210

�

路基开挖及填筑

�

190

�

现浇箱涵及圆管涵

�

90

�

市政给排水管工程

�

150

�

梁体预制

�

174

�

K2+424中桥钻孔桩

�

45

�

K2+424中桥桥台施工

�

50

�

K0+748.5中桥钻孔桩

�

45

�

寮步河大桥墩台、盖梁施工

�

120

�

西溪河大桥墩台、盖梁施工

�

180

�

K0+748.5中桥桥台施工

�

50

�

西溪河大桥预制

�

梁架设

�

32

�

其他桥预制梁

�

架设

�

30

�

西溪河大桥桥面铺装及桥面系

�

118

�

寮步河大桥桥面铺装及桥面系

�

80

�

K0+748.5中桥桥面铺装及桥面系

�

75

�

K2+424中桥桥面铺装及桥面系

�

75

�

路面基层

�

60

�

旧路面修补处理

�

45

�

交通标志牌及信号灯

�

75

�

电力配电及路灯照明施工

�

75

�

道路绿化工程施工

�

75

�

路面面层

�

75

�

中央护栏及

�

路面标线施

�

工

�

25

�

竣

�

工

�

验

�

10

�

道路软基处理施工（清淤换填及抛填片石）

�

120

�

寮步河大桥钻孔桩

�

100

�

西溪河大桥钻孔桩

�

160

�

路面底基层

�

70

�

1

�

2

�

6

�

7

�

8

�

9

�

10

�

11

�

12

�

14

�

15

�

16

�

17

�

18

�

19

�

20


