## 000
润泽苑室内精装工程进度计划总图
工程名称:湖北省安福寺鲟业科技园 |  |  |  | 建设单位:湖北省天润天泽鲟业科技有限公司 | [20 empty] | 设计\施工单位:盛世光影(北京)科技有限公司
序 | 子 | 日期 | 起点前要求 | 开始 | 结束 | 期间 | 五 月 | [5 empty] | 五 月 | [5 empty] | 六 月 | [5 empty] | 七 月 | [5 empty] | 八 月 | [5 empty] | 九 月
号 | 部 | 工程项目 |  | 时间 | 时间 | 天数 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 施工准备 | 设计施工交底 | 设计工作全面完成 | 5.01
2 |  | 施工人员设备陆续进场 | 开工日期确定
3 |  | 定位放线验线 | 施工单位进场
4 |  | 施工临时电路、前期材料进场 | 泥工\电工进场
5 | 基层工程 | 隔断墙体施工与门洞改造 | bar: 五 月 6 to 五 月 15
6 |  | 排污主管架设 | bar: 五 月 20 to 五 月 31
7 |  | 通风排气主管道架设 | bar: 五 月 25 to 六 月 5
8 | 水电路施工 | 排水管路施工 | bar: 五 月 25 to 六 月 5
9 |  | 强电施工(放线定位线管敷设) | 材料进场 | bar: 五 月 31 to 六 月 15
10 |  | 冷热水施工(水路改造) | bar: 五 月 31 to 六 月 15
11 |  | 冷热水管打压(水路试压、通球试验) | bar: 六 月 20
12 |  | 水电路验收 | bar: 六 月 20
13 | 配套设备 | 空调设备与管路铺设 | bar: 五 月 20 to 七 月 10
14 |  | 弱电放样与线路铺设 | bar: 六 月 5 to 七 月 10
15 |  | 空调、弱电系统吊顶内管道完成 | bar: 七 月 5 to 七 月 10
16 |  | 影院高尔夫系统定点布线 | bar: 七 月 5 to 七 月 10
17 |  | 设备吊架安装与穿线 | 墙体形成 | bar: 九 月 5 to 九 月 15
18 |  | 多媒体设备安装与调试 | 大体完工 | bar: 九 月 5 to 九 月 15
19 |  | 机电安装与调试 | 管道、强电完成、大体完工 | bar: 六 月 5 to 六 月 15
20 |  | 电梯安装与调试 | bar: 八 月 20 to 八 月 31
21 |  | A/V设备安装 | 强弱电敷设完成 | bar: 九 月 5 to 九 月 15
22 | 成品定制 | 墙地砖报样/确认/定购/送货 | bar: 六 月 20; 七 月 10
23 |  | 石材石砖报样/确认/订货送货 | bar: 六 月 20; 七 月 5
24 |  | 木门墙裙报样/确认/测量/定制 | bar: 六 月 20; 七 月 5 to 七 月 20
25 |  | 地毯壁纸软包石膏线 | bar: 七 月 25 to 七 月 31
26 |  | 洁具龙头报样/确认/订货送货 | bar: 七 月 25 to 七 月 31
27 |  | 灯具开关面板 | bar: 七 月 25 to 七 月 31
28 | 顶面与木作工程 | 顶面放样 | bar: 六 月 25
29 |  | 吊顶基层龙骨安装 | 墙体形成 | bar: 六 月 25 to 七 月 15
30 |  | 隐蔽验收 | bar: 六 月 30
31 |  | 顶面封板与造型 | 穿线完成、消防工程完成 | bar: 七 月 5 to 七 月 25
32 |  | 现场固定家具制作安装 | bar: 七 月 20 to 七 月 31
33 |  | 墙裙与木柱基层施工 | bar: 八 月 5 to 八 月 15
34 |  | 吊顶木饰面安装 | bar: 八 月 20 to 八 月 25
35 |  | 天花安装石膏天花线 | [10 empty] | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
36 | 泥瓦工程 | 卫生间防水施工 | 水电完成 | bar: 15
37 |  | 闭水试验及保护层 | 水电完成 | bar: 31
38 |  | 卫生间墙地砖铺贴 | 油漆完成 | bar: 20 to 10
39 |  | 卫生间石材铺贴安装 | bar: 5 to 10
40 |  | 地面找平 | 材料进场 | bar: 31 to 5
41 |  | 阳台等地面砖铺设 | bar: 15 to 20
42 |  | 大厅、过道地面石材铺贴 | bar: 20 to 5
43 |  | 定制楼梯进场 | 墙体形成 | bar: 31
44 |  | 大理石过门石、窗台板安装 | bar: 15 to 20
45 |  | 大理石楼梯踏步安装 | bar: 20 to 25
46 |  | 贝壳马赛克铺贴 | bar: 31
47 | 油漆涂料 | 油工墙顶面基层处理(刮腻子、打磨) | 墙面和木工完成 | bar: 20 to 5
48 |  | 墙顶面乳胶漆涂饰(含卫浴顶面防水涂料) | bar: 10 to 15
49 |  | 现场木制品油漆 | bar: 5 to 10
50 |  | 石膏线描金 | bar: 20 to 31
51 |  | 卫生间pv线安装 | bar: 20 to 25
52 | 安装工程 | 木门墙裙罗马柱木隔断安装 | bar: 20 to 15
53 |  | 开关插座面板安装 | 墙面完成 | bar: 15 to 20
54 |  | 照明灯具安装(含浴霸) | 吊顶完成 | bar: 15 to 20
55 |  | 淋浴房浴缸玻璃镜面五金安装 | bar: 15 to 20
56 |  | 洁具台盆安装（马桶蹲坑小便斗） | 地面完成 | bar: 15 to 20
57 |  | 衣柜门安装（外加工） | bar: 10 to 15
58 |  | 墙面软包制作安装墙纸铺贴 | bar: 31 to 10
59 |  | 楼梯扶手与护栏安装 | bar: 15 to 20
60 |  | 空调风口、检修口安装 | bar: 15
61 |  | 地毯铺装 | bar: 15 to 20
62 |  | 踢脚线制安 | 地面完成 | bar: 15 to 20
63 |  | 窗帘安装 | bar: 20
64 |  | 成品家具及软装摆放 | 大体完工 | bar: 20 to 25
65 | 竣工验收 | 全面自检 | bar: 25
66 |  | 细部维修、现场清理 | 装饰完成 | bar: 25
67 |  | 施工人员撤场、全面保洁 | 修补清理完成 | bar: 25
68 |  | 竣工验收(甲方组织验收) | 保洁完成 | bar: 30
69 |  | 修改、完工交付使用 | 验收完成 | [9 empty] | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30

## Sheet2
施工准备
现场清理、具备现场装修施工条件
材料订购落实供货渠道
办理进场开工手续
现场临时设施搭建 | 场地验收交接
项目准备阶段
中标通知书
施工图纸深化设计
签订工程合同
人员进场培训
施工水电接驳
现场交底
施工放线
门窗安装
材料及设备业主确认
材料订货
材料进场验收
施组报送与审批
水电路施工
强弱电改造管线敷设
天花内电管线敷设电路测试
房间、走廊吊顶放线
电工开槽、线管敷设、穿线
天花内电管线敷设电路测试
墙面强弱电布管穿线
地面强弱电测试
墙面强弱电路测试
天花强弱电路测试
天花内机电管线敷设\验收*
接待台内强弱电管线敷设完成
隔墙内机电管线敷设*
木作与顶面工程
走廊房间吊顶吊筋及龙骨安装
天花吊顶基层制作安装
吊顶轻钢龙骨
轻钢龙骨石膏板龙骨安装
墙身木基层制作
吊顶隐蔽验收
墙面木基层、固定家具制作
现场接待台制作安装
吊顶工程结束
墙面轻钢龙骨隔墙
现场固定家具制作安装
吊顶轻钢龙骨
吊顶内强弱电布管穿线
卫生间吊顶隐蔽验收
现场木线条制安
墙面木饰面板安装
墙面木饰面板安装
成品确认与定制
辅料报验
墙地砖石材确认
木门门套木墙裙
洁具
灯具
成品家具
泥瓦工程、石材项目
卫生间砖砌间墙
墙柱面安装大理石到场
土建内隔墙及找平完成
墙柱面干挂瓷砖到场
镂空花格框架烧制固定
墙柱面干挂瓷砖现场制作安装
墙柱面安装大理石现场安装
安装工程
卫生间铝扣板安装
灯具及吊顶设备安装 | 墙面包软包 | 卫生间灯具及排气扇安装--设备安装
| 墙面贴墙纸 | 卫生间玻璃隔断（淋浴屏）安装
橱柜安装（外施工） |  | 卫生间墙身镜安装
木饰面、成品门、窗套安装 |  | 卫生间五金件安装
木门到场、木门安装
门扇、窗套及\门五金安装
安装木质楼梯扶手
木质踢脚线及墙面线条及罗马柱安装
大型镂空花格安装
电子显示屏、企业LOGO安装
房间标识牌安装
天花灯具\喇叭\风口\烟感\喷淋头安装
墙面木饰面、玻璃饰面材料到场
墙面木饰面板、玻璃饰面安装
成品定制木花格到场
吊顶木花格安装
任务
任务进度
关键任务
关键任务进度
里程碑
摘要
总成型任务
总成型关键任务
总成型里程碑
总成型进度
拆分
外部任务
项目摘要
摘要分组
期限