## Sheet1
DIG自动化工程（武汉）有限公司厂区施工总进度计划纵横图
序号 | 分部分项工程 名 称 | 工期
|  |  | 2012-04-30 |  |  | 2012-05-31 |  |  | 2012-06-30 |  |  | 2012-07-31 |  |  | 2012-08-31 |  |  | 2012-09-30 |  |  | 2012-10-31 |  |  | 2012-11-30 |  |  | 2012-12-31 |  |  | 2013-01-31
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 31 | 10 | 20 | 31
1 | 总工期 | 300
2 | 施工准备 | 15
3 | 主体结构工程 | 195
4 | 砌体工程 | 95
5 | 屋面工程 | 30
6 | 内墙抹灰 | 75
7 | 外墙抹灰 | 50
8 | 门窗工程 | 55
9 | 楼地面工程 | 70
10 | 栏杆和扶手 | 80
11 | 油漆涂料工程 | 45
12 | 防水工程 | 40
13 | 给排水工程 | 180
14 | 电气工程 | 140
15 | 暖通工程 | 120
16 | 零星工程 | 40
17 | 收尾及竣工验收 | 15
备注：1、本进度计划未考虑天气、停水、停电等因素影响，若因下雨、停水、停电等因素影响工期，则相应顺延。 编制日期：2008年7月31日 编制人：熊 杰
2、本进度计划未考虑重大设计变更或不可抗力事件的影响，若遇到则工期会做相应调整。

## Sheet1 (2)
融侨华府6#楼及底层部分卖场
序号 | 分部分项工程 名 称 | 工期
08年