## Sheet1
7天项目工程进度模板
序号 |  | 时间 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
具体时间 | time axis 2008-09-01 to 2008-12-08
1
2
3
4
5
6 | 计划 |  | 2008-09-01: 1 工程立项
实际 | bar: 2008-09-01
7 | 计划 |  | 2008-09-01: 2 平面图提交 5工作日
实际 | bar: 2008-09-01 to 2008-09-05
8 | 计划 |  | 2008-09-06: 3 平面图审批 5工作日
实际 | bar: 2008-09-06 to 2008-09-10
9 | 计划 |  | 2008-09-11: 6 建设方案的提交 4工作日
实际 | bar: 2008-09-11 to 2008-09-14
10 | 计划 |  | 2008-09-15: 7 建设方案的审批 3工作日
实际 | bar: 2008-09-15 to 2008-09-16
11 | 计划 |  | 2008-09-17: 8 预算提交 3工作日
实际 | bar: 2008-09-17 to 2008-09-18
12 | 计划 |  | 2008-09-19: 10 预算审批 3工作日
实际 | bar: 2008-09-19 to 2008-09-21
13 | 计划 |  | 2008-09-17: 9 进度计划的提交 3工作日
实际 | bar: 2008-09-17 to 2008-09-19
14 | 计划 |  | 2008-09-20: 11 进度计划的审批 2工作日
实际 | bar: 2008-09-20 to 2008-09-21
15 | 计划 |  | 2008-09-22: 12 订购内外墙涂料和瓷砖 7工作日
实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
16 | 计划 |  | 2008-09-22: 13 订购洁具 7工作日
实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
17 | 计划 |  | 2008-09-22: 14 订购踢脚线、木地板 7工作日
实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
18 | 计划 |  | 2008-09-22: 15 订购地毯 7工作日
实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
19 | 计划 |  | 2008-09-22: 16 订购五金、灯具、门锁 7工作日
实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
20 | 计划 |  | 2008-09-22: 17 订购家具(标准) 7工作日
21 | 实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
| 计划 |  | 2008-09-22: 18 订购淋浴房 7工作日
实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
| 计划 |  | 2008-09-22: 19 订购空调 7工作日
实际 | bar: 2008-09-22 to 2008-09-28
22 | 计划 |  | 2008-09-10: 4 签定四方协议
实际 | bar: 2008-09-10
23 | 计划 |  | 2008-09-11: 5 人员进场
实际 | bar: 2008-09-11
24 | 计划 |  | 2008-09-11: 20 拆除及清运 10工作日
实际 | bar: 2008-09-11 to 2008-09-20
25 | 计划 |  | 2008-09-14: 21 施工放样 6工作日
实际 | bar: 2008-09-14 to 2008-09-20
26 | 计划 |  | 2008-09-16: 22 图纸深化设计 10工作日
实际 | bar: 2008-09-16 to 2008-09-25
27 | 计划 |  | 2008-09-17: 23 砌筑内墙 25工作日
实际 | bar: 2008-09-17 to 2008-10-11
| 计划 |  | 2008-09-24: 24安装窗框 15工作日
实际 | bar: 2008-09-24 to 2008-10-08
| 计划 |  | 2008-09-27: 32 内墙面水泥砂浆抹灰 22工作日
实际 | bar: 2008-09-27 to 2008-10-18
| 计划 |  | 2008-10-19: 54 家具量尺寸 2工作日
实际 | bar: 2008-10-19 to 2008-10-20
| 计划 |  | 2008-10-27: 55 订购家具(非标) 5工作日
实际 | bar: 2008-10-27 to 2008-10-31
| 计划 |  | 2008-09-28: 33 结构加固 12工作日
实际 | bar: 2008-09-28 to 2008-10-09
28 | 计划 |  | 2008-10-11: 31 新砌墙体验收
实际 | bar: 2008-10-11
| 计划 |  | 2008-09-29: 34 卫生间水泥砂浆抹灰 16工作日
实际 | bar: 2008-09-29 to 2008-10-13
29 | 计划 |  | 2008-10-03: 35卫生间挡水坎和地面凿平 8工作日
实际 | bar: 2008-10-03 to 2008-10-10
30 | 计划 |  | 2008-10-07: 36 卫生间墙面防水设施 12工作日
实际 | bar: 2008-10-07 to 2008-10-21
31 | 计划 |  | 2008-10-15: 37 防水第一次蓄水试验 10工作日
实际 | bar: 2008-10-15 to 2008-10-24
| 计划 |  | 2008-10-24: 56 防水保护层和淋浴房大理石 8工作日
实际 | bar: 2008-10-24 to 2008-10-31
| 计划 |  | 2008-10-29: 57 提示:淋浴房大理石的不平整将会严重影响淋浴房玻璃安装工期
实际 | bar: 2008-10-29
32 | 计划 |  | 2008-10-28: 58 卫生间墙面砖铺贴 10工作日
实际 | bar: 2008-10-28 to 2008-11-06
33 | 计划 |  | 2008-11-02: 59 地面砖铺贴 10工作日
实际 | bar: 2008-11-02 to 2008-11-11
34 | 计划 |  | 2008-11-06: 60 防水第二次蓄水试验 7工作日
实际 | bar: 2008-11-06 to 2008-11-12
35 | 计划 |  | 2008-11-11: 61 卫生间铝扣板吊顶 8工作日
实际 | bar: 2008-11-11 to 2008-11-18
36 | 计划 |  | 2008-11-12: 62 卫生间淋浴房量尺寸 2工作日
实际 | bar: 2008-11-12 to 2008-11-13
37 | 计划 |  | 2008-11-25: 80卫生间淋浴房玻璃安装 10工作日
实际 | bar: 2008-11-25 to 2008-12-04
38 | 计划 |  | 2008-11-24: 81 五金、灯具、卫生洁具安装 7工作日
实际 | bar: 2008-11-24 to 2008-11-30
43 | 计划 |  | 2008-09-21: 25 木门制作 45工作日
实际 | bar: 2008-09-21 to 2008-11-04
44 | 计划 |  | 2008-10-28: 38 安装门套 10工作日
实际 | bar: 2008-10-28 to 2008-11-06
45 | 计划
实际
47 | 计划 |  | 2008-11-07: 64 内墙乱腻子、乳胶漆 25工作日
实际 | bar: 2008-11-07 to 2008-11-26
48 | 计划 |  | 2008-11-09: 65 天棚封板 10工作日
实际 | bar: 2008-11-09 to 2008-11-18
49 | 计划 |  | 2008-11-12: 66 成品木门安装及木门油漆 10工作日
实际 | bar: 2008-11-12 to 2008-11-21
| 计划 |  | 2008-11-16: 82 门锁及五金安装 8工作日
实际 | bar: 2008-11-16 to 2008-11-23
51 | 计划 |  | 2008-11-15: 67 安装木地板和踢脚线 8工作日
实际 | bar: 2008-11-15 to 2008-11-22
52 | 计划 |  | 2008-11-18: 83 家具安装 10工作日
实际 | bar: 2008-11-18 to 2008-11-22
53 | 计划 |  | 2008-11-26: 84 开荒保洁 4工作日
实际 | bar: 2008-11-26 to 2008-11-29
54 | 计划 |  | 2008-11-30: 85 地毯安装 5工作日
实际 | bar: 2008-11-30 to 2008-12-04
56 | 计划 |  | 2008-11-12: 68 公共区域及大堂 7工作日
实际 | bar: 2008-11-12 to 2008-11-18
57 | 计划 |  | 2008-11-19: 86 大堂服务台制作 10工作日
实际 | bar: 2008-11-19 to 2008-11-26
| 计划 |  | 2008-11-20: 87 大堂天花造型 8工作日
实际 | bar: 2008-11-20 to 2008-11-27
| 计划 |  | 2008-11-25: 88 大堂墙漆 4工作日
实际 | bar: 2008-11-25 to 2008-11-28
58 | 计划 |  | 2008-11-20: 89 门头制作及大堂门大堂玻璃制作 8工作日
实际 | bar: 2008-11-20 to 2008-11-27
59 | 计划 |  | 2008-11-28: 90 酒店智能管理系统 2工作日
实际 | bar: 2008-11-28 to 2008-11-29
60 | 计划 |  | 2008-12-05: 100 系统调试 5工作日
实际 | bar: 2008-12-05 to 2008-12-08
64 | 计划 |  | 2008-11-28: 91 门楣广告灯箱制作安装 7工作日
实际 | bar: 2008-11-28 to 2008-12-04
65 | 计划 |  | 2008-09-26: 26 楼板钻孔 12工作日
实际 | bar: 2008-09-26 to 2008-10-07
| 计划 |  | 2008-09-29: 27 排水管安装 20工作日
实际 | bar: 2008-09-29 to 2008-10-18
66 | 计划 |  | 2008-10-05: 39 暖气管安装 10工作日
实际 | bar: 2008-10-05 to 2008-10-14
67 | 计划 |  | 2008-10-21: 69 暖气片安装 5工作日
实际 | bar: 2008-10-21 to 2008-10-25
75 | 计划 |  | 2008-09-11: 28 燃气、有线电视、电信报批 15工作日
实际 | bar: 2008-09-11 to 2008-09-25
76 | 计划 |  | 2008-10-09: 40天花龙骨安装 20工作日
实际 | bar: 2008-10-09 to 2008-10-23
77 | 计划 |  | 2008-10-12: 41 天棚内电系统敷设 12工作日
实际 | bar: 2008-10-12 to 2008-10-26
78 | 计划 |  | 2008-10-14: 42 冷水管安装\热水管保温及安装 15工作日
实际 | bar: 2008-10-14 to 2008-10-28
79 | 计划 |  | 2008-10-16: 43 强电布线 20工作日
实际 | bar: 2008-10-16 to 2008-11-04
| 计划 |  | 2008-10-25: 70 有线电视、电话、网络、监控、背景音乐布线 15工作日
实际 | bar: 2008-10-25 to 2008-11-08
80 | 计划 |  | 2008-10-20: 71 排气管道安装 20工作日
实际 | bar: 2008-10-20 to 2008-11-08
82 | 计划 |  | 2008-10-24: 72 新风管道安装 15工作日
实际 | bar: 2008-10-24 to 2008-10-31
83 | 计划 |  | 2008-11-09: 73 电管、水管隐蔽工程验收
84 | 实际 | bar: 2008-11-09
85 | 计划 |  | 2008-11-13: 74 堵墙洞 3工作日
实际 | bar: 2008-11-13 to 2008-11-15
| 计划 |  | 2008-09-26: 29 热水系统勘查现场 2工作日
实际 | bar: 2008-09-26 to 2008-09-27
| 计划 |  | 2008-10-13: 44 订购热水系统 5工作日
实际 | bar: 2008-10-13 to 2008-10-17
86 | 计划 |  | 2008-11-17: 75 热水系统的安装 6工作日
实际 | bar: 2008-11-17 to 2008-11-22
| 计划 |  | 2008-11-18: 92 安装空调 7工作日
实际 | bar: 2008-11-18 to 2008-11-24
87 | 计划 |  | 2008-11-18: 93 配电箱柜安装 6工作日
实际 | bar: 2008-11-18 to 2008-11-23
| 计划 |  | 2008-11-21: 94 弱电系统的安装 5 工作日
实际 | bar: 2008-11-21 to 2008-11-25
88 | 计划 |  | 2008-11-22: 95 排风扇、灯具安装及开关插座面板安装 6工作日
实际 | bar: 2008-11-22 to 2008-11-27
89 | 计划 |  | 2008-11-30: 96 电话、网络、有线电视开通 5工作日
实际 | bar: 2008-11-30 to 2008-12-04
| 计划 |  | 2008-09-12: 30 消防方案设计 5工作日
实际 | bar: 2008-09-12 to 2008-09-16
90 | 计划 |  | 2008-09-17: 31 消防审核报批 15工作日
实际 | bar: 2008-09-17 to 2008-10-01
91 | 计划 |  | 2008-10-02: 45 消防水池及泵房建筑 7工作日
实际 | bar: 2008-10-02 to 2008-10-08
92 | 计划 |  | 2008-10-08: 46 消防喷淋管道安装 30工作日
实际 | bar: 2008-10-08 to 2008-11-01
93 | 计划 |  | 2008-11-10: 76 消防泵安装 7工作日
实际 | bar: 2008-11-10 to 2008-11-16
94 | 计划 |  | 2008-11-19: 97 消防自动报警系统和喷淋头安装 7工作日
实际 | bar: 2008-11-19 to 2008-11-25
110 | 计划 |  | 2008-11-26: 98 消防烟杆的安装 5工作日
实际 | bar: 2008-11-26 to 2008-11-30
111 | 计划 |  | 2008-12-01: 102 消防报验
实际 | bar: 2008-12-01
| 计划 |  | 2008-09-26: 47 搭外墙脚手架或安装吊篮等设施 8工作日
实际 | bar: 2008-09-26 to 2008-10-03
| 计划 |  | 2008-10-02: 48 砌筑外墙 7工作日
实际 | bar: 2008-10-02 to 2008-10-08
112 | 计划 |  | 2008-10-08: 49 外墙面水泥砂浆抹灰 8工作日
实际 | bar: 2008-10-08 to 2008-10-15
| 计划 |  | 2008-10-14: 63 安装塑钢窗扇 6工作日
实际 | bar: 2008-10-14 to 2008-10-19
113 | 计划 |  | 2008-10-18: 77 外墙批刮腻子乳胶漆 8个工作日
实际 | bar: 2008-10-18 to 2008-10-25
115 | 计划 |  | 2008-09-11: 24 电梯勘察现场\电梯井道图纸确认 15工作日
实际 | bar: 2008-09-11 to 2008-09-25
| 计划 |  | 2008-09-26: 50 MRP订单 5工作日
实际 | bar: 2008-09-26 to 2008-09-30
| 计划 |  | 2008-10-01: 51 电梯付款 5工作日
116 | 实际 | bar: 2008-10-01 to 2008-10-05
| 计划 |  | 2008-09-26: 52 电梯井道修建 40工作日
117 | 实际 | bar: 2008-09-26 to 2008-11-04
| 计划 |  | 2008-10-06: 53 电梯排产 30工作日
实际 | bar: 2008-10-06 to 2008-11-04
118 | 计划 |  | 2008-11-05: 78 电梯发货 5工作日
实际 | bar: 2008-11-05 to 2008-11-09
119 | 计划 |  | 2008-11-10: 79 电梯安装 15工作日
120 | 实际 | bar: 2008-11-10 to 2008-11-24
121 | 计划 |  | 2008-11-25: 99 电梯报验 15工作日
122 | 实际 | bar: 2008-11-25 to 2008-12-08
123 | 计划 | [100 empty] | 101 交场验收
124 | 实际
125 | 计划
126 | 实际
127 | 计划
91 | 实际