## 一标
公共教学楼工程施工总进度计划表
序 | 分 部 分 项 | 开始 | 结束 | 持续 | 2004-11-01 | [5 empty] | 2004-12-01 | [5 empty] | 2005-01-01 | [5 empty] | 2005-02-01 | [5 empty] | 2005-03-01 | [5 empty] | 2005-04-01 | [5 empty] | 2005-05-01 | [5 empty] | 2004-06-01
号 | 工 程 名 称 | 时间 | 时间 | 工期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 基础土方 | 04.11.10 | 04.11.25 | 16
2 | 基础垫层 | 04.11.12 | 04.11.27 | 16
3 | 基础钢筋 | 04.11.14 | 04.12.2 | 19
4 | 基础模板 | 04.11.15 | 04.12.4 | 20 | bar: 2005-02-01 10
5 | 基础砼 | 04.11.20 | 04.12.6 | 17
6 | 基础砖墙 | 04.11.25 | 04.12.12 | 17
7 | 基础验收 | 04.11.27 | 04.12.14 | 19
8 | 基础回填土 | 04.11.28 | 04.12.18 | 21
9 | 一层柱 | 04.12.2 | 04.12.21 | 20
10 | 二层楼面 | 04.12.9 | 04.12.27 | 19
11 | 二层柱 | 04.12.12 | 04.12.30 | 19
12 | 三层楼面 | 04.12.19 | 05.1.6 | 19 | bar: 2005-02-01 10
13 | 三层柱 | 04.12.22 | 05.1.9 | 19
14 | 四层楼面 | 04.12.29 | 04.1.15 | 18
15 | 四层柱 | 05.1.2 | 05.1.18 | 17
16 | 五层楼面 | 05.1.9 | 05.1.25 | 17
17 | 五层柱 | 05.1.12 | 05.1.28 | 17
18 | 屋面 | 05.1.19 | 05.2.24 | 17
19 | 1-5层砖砌体 | 04.12.22 | 05.2.22 | 63
20 | 主体验收 | 05.2.20 | 05.2.26 | 7 | bar: 2005-02-01 10
21 | 屋面防水 | 05.2.21 | 05.4.10 | 49
22 | 门窗安装 | 05.2.21 | 05.3.10 | 18
| （含幕墙窗） | 05.4.20 | 05.5.10 | 21
23 | 室内粉刷 | 05.2.28 | 05.4.28 | 60
24 | 室外粉刷 | 05.2.24 | 05.4.28 | 46
25 | 室内楼地面 | 05.2.21 | 05.5.10 | 79
26 | 室内外吊顶 | 05.4.1 | 05.5.5 | 36
27 | 室内油漆 | 05.4.15 | 05.6.5 | 52 | bar: 2005-02-01 10
28 | 室外油漆 | 05.4.1 | 05.5.1 | 31
29 | 室外工程（散水、踏步等） | 05.4.20 | 05.6.5 | 47
30 | 水电安装 | 04.11.10 | 05.6.7 | 241
31 | 竣工验收 | 05.6.8 | 05.6.8 | 1

## 二标
专业教学楼工程施工总进度计划表
序 | 分 部 分 项 | 开 始 | 结 束 | 持续 | 2004-11-01 | [5 empty] | 2004-12-01 | [5 empty] | 2005-01-01 | [5 empty] | 2005-02-01 | [5 empty] | 2005-03-01 | [5 empty] | 2005-04-01 | [5 empty] | 2005-05-01 | [5 empty] | 2004-06-01 | [5 empty] | 2004-07-01
号 | 工 程 名 称 | 时 间 | 时 间 | 工期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30
1 | 挖土 | 04.11.26 | 04.11.28 | 3
2 | 河浜处理 | 04.11.29 | 04.12.13 | 15
3 | 基础垫层 | 04.12.14 | 04.12.15 | 2 | bar: 2005-02-01 10
4 | 基础钢筋、模板 | 04.12.16 | 04.12.27 | 12
5 | 基础砼 | 04.12.28 | 04.12.29 | 2
6 | 砖基础 | 04.12.30 | 05.01.04 | 6
7 | 回填土 | 05.01.04 | 05.01.08 | 5
8 | 框架一层 | 05.01.09 | 05.01.28 | 20
9 | 框架二层 | 05.01.29 | 05.02.27 | 15 | bar: 2005-02-01 10
10 | 框架三层 | 05.02.28 | 05.03.14 | 15
11 | 框架四层 | 05.03.15 | 05.03.29 | 15
12 | 框架五层 | 05.03.30 | 05.04.13 | 15
13 | 女儿墙楼梯间六层 | 05.04.14 | 05.04.18 | 5
14 | 填充砖墙 | 05.03.01 | 05.04.30 | 61
15 | 门窗安装 | 05.03.16 | 05.05.05 | 50 | bar: 2005-02-01 10
16 | 外墙装饰 | 05.04.19 | 05.07.05 | 78
17 | 天棚内墙装饰 | 05.04.16 | 05.07.05 | 81
18 | 楼地面 | 05.04.30 | 05.07.15 | 77
19 | 油漆涂料 | 05.06.03 | 05.07.23 | 50
20 | 水电安装 | 04.12.21 | 05.07.23 | 207
21 | 室外工程 | 05.05.21 | 05.07.20 | 60 | bar: 2005-02-01 10
22 | 清理 | 05.07.16 | 05.07.25 | 10
23 | 竣工验收 |  | 05.07.26 | 1

## 三标
学生食堂工程施工进度计划表
序 | 分 部 分 项 | 开 始 | 结 束 | 持续 | 2004-10-01 | [5 empty] | 2004-11-01 | [5 empty] | 2004-12-01 | [5 empty] | 2005-01-01 | [5 empty] | 2005-02-01 | [5 empty] | 2005-03-01 | [5 empty] | 2005-04-01 | [5 empty] | 2005-05-01
号 | 工 程 名 称 | 时 间 | 时 间 | 工期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
1 | 施工准备 | 04.10.28 | 04.10.28 | 1
2 | 土方开挖 | 04.10.29 | 04.11.3 | 6 | bar: 2005-02-01 10
3 | 基础施工 | 04.11.4 | 04.12.15 | 41
4 | 基础验收 | 04.12.5 | 04.12.5 | 1
5 | 一层框架 | 04.12.16 | 04.1.4 | 20
6 | 二层框架 | 05.1.5 | 05.1.19 | 15
7 | 三层框架 | 05.1.20 | 05.2.4 | 15 | bar: 2005-02-01 10
8 | 内外砌体 | 05.1.25 | 05.3.10 | 30
9 | 主体验收 | 05.3.11 | 05.3.11 | 1
10 | 屋面防水 | 05.2.21 | 05.4.10 | 50
11 | 内外装饰 | 05.3.11 | 05.4.30 | 50
12 | 门窗安装 | 05.2.21 | 05.5.10 | 80 | bar: 2005-02-01 10
13 | 楼地面 | 05.3.21 | 05.5.10 | 50
14 | 油漆工程 | 05.4.1 | 05.5.15 | 45
15 | 水电安装 | 04.11.4 | 05.5.15 | 175
16 | 拆除脚手 | 05.5.1 | 05.5.10 | 10
17 | 室外工程 | 05.5.1 | 05.5.20 | 20
18 | 清 理 | 05.5.1 | 05.5.21 | 21 | bar: 2005-02-01 10
19 | 竣工验收 | 05.5.22 | 05.5.22 | 1

## 四标
学生宿舍A#、B#楼工程施工进度计划表
序 | 分 部 分 项 | 开 始 | 结 束 | 持续 | 2004-10-01 | [5 empty] | 2004-11-01 | [5 empty] | 2004-12-01 | [5 empty] | 2005-01-01 | [5 empty] | 2005-02-01 | [5 empty] | 2005-03-01 | [5 empty] | 2005-04-01 | [5 empty] | 2005-05-01 | [5 empty] | 2005-06-01
号 | 工 程 名 称 | 时 间 | 时 间 | 工期 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
1 | 施工准备 | 04.10.28 | 04.11.4 | 7
2 | 井点降水 | 04.11.3 | 05.1.12 | 72
3 | 挖土 | 04.11.5 | 04.11.15 | 11 | bar: 2005-02-01 15
4 | 地下室施工 | 04.11.9 | 04.12.13 | 36
5 | 条基施工 | 04.11.14 | 04.11.28 | 15
6 | 基础验收 | 04.12.14 | 04.12.14 | 1
7 | 一层砌墙 | 04.11.29 | 04.12.18 | 20
8 | 二层楼面 | 04.12.4 | 04.12.23 | 20
9 | 二层砌墙 | 04.12.9 | 04.12.26 | 18
10 | 三层楼面 | 04.12.14 | 05.1.2 | 20
11 | 三层砌墙 | 04.12.19 | 05.1.5 | 18 | bar: 2005-02-01 15
12 | 四层楼面 | 04.12.23 | 05.1.9 | 18
13 | 四层砌墙 | 04.12.28 | 05.1.14 | 18
14 | 五层楼面 | 05.1.1 | 05.1.18 | 18
15 | 五层砌墙 | 05.1.6 | 05.1.25 | 18
16 | 六层楼面 | 05.1.10 | 05.1.27 | 18
17 | 六层砌墙 | 05.1.15 | 05.2.1 | 18
18 | 屋 面 | 05.1.19 | 05.2.5 | 18
19 | 屋面防水 | 05.2.26 | 05.4.6 | 40 | bar: 2005-02-01 15
20 | 主体验收 | 05.2.8 | 05.2.8 | 1
21 | 门窗安装 | 05.2.26 | 05.5.5 | 68
22 | 内墙粉饰 | 05.2.26 | 05.5.5 | 68
23 | 外墙粉饰 | 05.2.26 | 05.5.1 | 64
24 | 外墙涂料 | 05.4.6 | 05.5.16 | 41
25 | 楼地面工程 | 05.3.24 | 05.5.28 | 65
26 | 油漆工程 | 05.3.29 | 05.6.2 | 65
27 | 水电安装 | 04.10.28 | 05.6.10 | 169天 | bar: 2005-02-01 15
28 | 拆脚手架 | 05.5.9 | 05.5.24 | 15
29 | 室外工程 | 05.5.21 | 05.6.10 | 20
30 | 清 理 | 05.5.26 | 05.6.15 | 20
31 | 竣工验收 |  | 05.6.17 | 1

## 五标
梅钢全厂治安监控系统改造工程施工进度计划表
序 | 分 部 分 项 | 开始 | 结束 | 持续 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2005-02-01 | [5 empty] | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2005-05-01 | [5 empty] | 2012-08-01
号 | 工 程 名 称 | 时间 | 时间 | 工期 |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 28 |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
1 | 基坑开挖 | 12.2.10 | 12.2.15 | 6
2 | 基础承台 | 12.2.16 | 12.2.22 | 7
3 | 基础地梁 | 12.2.23 | 12.3.1 | 7
4 | 砖基础 | 12.3.2 | 12.3.7 | 6 | bar: 2005-02-01 10
5 | 基础、室内回填 | 12.3.8 | 12.3.18 | 11
6 | 一层模板安装 | 12.3.12 | 12.3.21 | 10
7 | 一层脚手架搭设 | 12.3.22 | 12.3.23 | 2
8 | 一层柱梁板钢筋绑扎 | 12.3.24 | 12.3.26 | 3
9 | 一层柱梁板浇筑砼 | 12.3.27 | 12.3.27 | 1
10 | 二层脚手架搭设 | 12.3.28 | 12.3.30 | 3
11 | 二层模板安装 | 12.4.1 | 12.4.5 | 5
12 | 二层柱梁板钢筋绑扎 | 12.4.6 | 12.4.8 | 3 | bar: 2005-02-01 10
13 | 二层柱梁板浇筑砼 | 12.4.9 | 12.4.9 | 1
14 | 一层模板拆除 | 12.4.10 | 12.4.13 | 4
15 | 三层脚手架搭设 | 12.4.10 | 12.4.11 | 2
16 | 三层模板安装 | 12.4.12 | 12.4.16 | 5
17 | 三层柱梁板钢筋绑扎 | 12.4.17 | 12.4.19 | 3
18 | 三层柱梁板浇筑砼 | 12.4.20 | 12.4.20 | 1
19 | 二层模板拆除 | 12.4.21 | 12.4.24 | 4
20 | 一层内外墙砌筑 | 12.4.25 | 12.5.14 | 20
21 | 二层内外墙砌筑 | 12.5.10 | 12.5.24 | 15
22 | 三层模板拆除 | 12.5.6 | 12.5.9 | 4 | bar: 2005-02-01 10
23 | 屋面工程 | 12.5.10 | 12.5.12 | 3
24 | 三层内外墙砌筑 | 12.5.25 | 12.6.8 | 15
25 | 内墙粉刷 | 12.6.10 | 12.6.29 | 20
26 | 外墙粉刷 | 12.7.1 | 12.7.20 | 20
27 | 地面工程 | 12.6.18 | 12.7.17 | 30 | bar: 2005-02-01 10
28 | 门窗工程 | 12.5.1 | 12.6.20 | 50
29 | 油漆工程 | 12.7.18 | 12.8.7 | 20
30 31 | 脚手架拆除 工程扫尾、竣工 | 12.8.8 12.8.11 | 12.8.10 12.8.25 | 3 15