## Sheet1
******前期工程施工进度横道图
工程项目 |  |  | 工程量 | 日期
二００七 年
|  |  |  | 一月 |  |  |  | 二月 | [6 empty] | 三月 | [6 empty] | 四月 | [5 empty] | 五月
工程开工 |  |  |  | 2010-01-28
施工测量 |  |  |  |  | 25日 |  | 31日
场平工程 | 场地清表 |  | 13000m3 |  |  | ２８日 |  | ６日
| 西区土方开挖、回填 |  | 96000m3(挖） | [5 empty] | 5日 | [9 empty] | 11日
| 东区土方开挖、回填 |  | 103700m3(填) | [9 empty] | 22日 | [9 empty] | ５日
| 还建道路 | 土方开挖 | 长282.5m | [6 empty] | １０日 | １３日
|  | 砂、砾石垫层 | [8 empty] | 14日 |  | １６日
|  | Ｃ３０路面砼 | [9 empty] | １７日 28日
| 改造道路 | 土方开挖 | 5660m3(挖） | [7 empty] | 14日 |  | １７日
|  | 砂、砾石垫层 | 长2886m | [8 empty] | 18日 |  | ２８日
|  | Ｃ１５砼基层 | [10 empty] | ２３日 |  |  |  | １０日
|  | Ｃ３０路面砼 | [12 empty] | ５日 |  |  |  |  | ２０日
| 新建进站道路 |  | ３０m | [13 empty] | 10日 |  |  | ２５日
围墙工程 | 西南面围墙砌筑 |  | 575m | [11 empty] | １日 |  |  |  | ２０日
| 东北面围墙砌筑 |  | 575m | [14 empty] | １５日 | [5 empty] | １５日
| 围墙粉刷 |  | 5750m2 | [14 empty] | １５日 | [6 empty] | ２０日
| 围墙涂料 |  | 5750m2 | [22 empty] | ２１日 | ３０日
| 围墙桩基 |  | 1020m | [13 empty] | １５日 |  |  | １８日
| 围墙大门、标识墙 |  | 1 | [16 empty] | ２５日 | ３１日
挡墙护坡 | 北面挡墙基础开挖、垫层浇筑 |  | 118m | [10 empty] | 1日 |  | ５日
| 北面挡墙砌筑 |  | 3625m3 | [11 empty] | ５日 | [5 empty] | ３１日
| 北面填方护坡 |  | 118m | [17 empty] | ２５日 |  |  | １５日
| 东、南、西面护坡挡墙 |  | 7000m3 | [15 empty] | １５日 |  |  |  |  | １５日
排水系统施工 |  |  | 2340m | [14 empty] | １０日 | [6 empty] | ２０日
深井泵房施工 |  |  | 1座 | [12 empty] | 5日 |  |  | 15日
工程消缺 | [25 empty] | ２０日 |  | ５日