## Sheet1
内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗2012年国家农业综合开发高标准农田建设示范工程项目施工进度横道图
编 号 | 工程名称 | 时段 | 2012年
|  | 月份 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 11
|  | 日历 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 |  | 30 |  | 10 | 20 |  | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
|  | 天数 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |  | 70 |  | 80 | 90 |  | 100 |  | 110 | 120 |  | 130 |  | 140 | 150 |  | 160 |  | 170 | 180 |  | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
1 | 施工准备 | 15
2 | 临时工程 | 20
3 | 农田工程 | 90
4 | 土壤改良工程 | 200
5 | 田间道路工程 | 80
6 | 防护林工程 | 60
7 | 场地清理 | 10
施工单位：巴彦淖尔市奥隆工程建设有限公司杭锦旗项目部