## Sheet1
施 工 进 度 计 划
序号 | 分项工程名称 | 第一个月 |  |  | 第二个月 |  |  | 第三个月 |  |  | 第四个月 |  |  | 第五个月 |  |  | 第六个月
|  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
一 | 第一施工面
(一) | 纬一路引线河段
1 | 清理地表
2 | 沟塘处理
3 | 雨水管施工
4 | 污水管施工
5 | 路基施工
6 | 二灰土施工
7 | 二灰碎石施工
8 | 侧平石施工
9 | 下封层
10 | 沥青混凝土施工
11 | 人行道施工
(二) | 纬二路西延
1 | 清理地表
2 | 雨水管施工
3 | 污水管施工
4 | 机动车道路基填筑
5 | 机动车道二灰土
6 | 机动车道二灰碎石
7 | 非机动车道路基填筑
8 | 非机动车道二灰土
9 | 非机动车道二灰碎石
10 | 侧平石施工
11 | 下封层
12 | 机动车道沥青砼
13 | 非机动车道沥青砼
14 | 人行道施工
二 | 第二施工面
经六路南段蟠桃小区路
1 | 清理地表
2 | 拆除
3 | 沟塘处理
4 | 雨水管施工
5 | 污水管施工
6 | 路基施工
7 | 二灰土施工
8 | 二灰碎石施工
9 | 侧平石施工
10 | 下封层
11 | 沥青混凝土施工
12 | 人行道施工
三 | 清理、扫尾
四 | 总体竣工验收

## Sheet2
施 工 进 度 计 划
工程名称：开发区王家河河道驳岸工程
序号 | 分项工程名称 | 工程量 | 工作日（天） | 日 期 | [14 empty] | 备注
|  |  |  | 2004.3 |  | 2004.4 |  |  | 2004.5 |  |  | 2004.6 |  |  | 2004.7 |  |  | 2004.8
|  |  |  | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | 上 旬
1 | 准备工作 |  | 10
2 | 桩的预制 | 858 | 40 | 21.45 | 1085.7 | 55 | 19.74
3 | 河道开挖 | 80000 | 50 | 1600 | 29180 | 45 | 648.4444
4 | 打 桩 | 858 | 36 | 23.8333 | 1085.7 | 60 | 18.095
5 | 浇筑钢筋砼底板 | 1420 | 36 | 39.4444 | 1809.5 | 50 | 36.19
6 | 挡土墙砌筑 | 3198 | 43 | 74.3721 | 4244.1 | 60 | 70.735
7 | 挡墙背面回填土 | 22776 | 43 | 529.6744 | 7008 | 60 | 116.8
8 | 挡土墙压顶 | 130 | 35 | 3.7143 | 164.5 | 40 | 4.1125
9 | 河床整修 | 5645 | 21 | 268.8095 | 3240 | 25 | 129.6
10 | 竣工收尾 |  | 10
注：1、开工日期：2004年3月15日；竣工日期：2004年8月9日
2、

## Sheet3
T400S | 12200 |  | 订货 | 香港 | SP9400 | 2G | 128G(SSD) | 14.1WSXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头 | RAMBO | 1.7
2815-RY6 | 12400 |  |  | 保修政策 | 2.4G |  | 固态硬盘 | (1440*900) | (动态显存)
LED
序号 | 型号 |  | 数量 | 单价 | 合价 | 重量
1 | T400套装 | 2767-R29 | 3 | 7250 | 21750 | 2.45 | 赵贵民 | 朱永琴 | 裴翠萍 | 魏明侠**
2 | X301套装 | 2774-RS9 | 2 | 11800 |  | 1.43 | 丁际军 | 许峰
3 | T500套装 | 2055-CTO | 1 | 9200 | 9200 | 2.5 | 李昌营
4 | T400S | 2815-RZ6 | 2 | 10200 | 20400 | 1.7轻薄本 | 备选
5 | T400S | 2815-RY6 | 2 | 12200 | 24400 | 局开发部刚配的都是这种
| 合计 |  | 5 |  | 51350
| 戴尔Vostro 成就 1520（T520182CN） |  |  |  | 5299
机型 | 价格 |  | 货况 | 销往 | CPU | 内存 | 硬盘 | TFT | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量
T400 | 7050 |  | 现货 | 香港 | P8700 | 2G | 250G | 14.1WXGA | ATI HD3470 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头 | COMBO | 2.45
2767-R29 | 7250 |  |  | 保修政策 | 2.53G |  | (5400/8) | (1280*800) | ( 256M )
LED
T400 | 7250 |  | 现货 | 香港 | P8700 | 2G | 250G | 14.1WXGA | ATI HD3470 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头 | RAMBO | 2.45
2767-R28 | 7450 |  |  | 保修政策 | 2.53G |  | (5400/8) | (1280*800) | ( 256M )
LED
T400 | 7950 |  | 现货 | 香港 | P8700 | 2G | 320G | 14.1WSXGA | ATI HD3470 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头/2G迅盘 | RAMBO | 2.45
2767-R27 | 8150 |  |  | 保修政策 | 2.53G |  | (5400/8) | (1440*900) | ( 256M )
LED
T400 | 8050 |  | 现货 | 香港 | P8800 | 2G | 320G | 14.1WSXGA | ATI HD3470 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头 | RAMBO | 2.45
2767-PV7 | 8250 |  |  | 保修政策 | 2.66G |  | (5400/8) | (1440*900) | ( 256M )
LED
T400 | 8250 |  | 现货 | 香港 | P8700 | 2G | 320G | 14.1WSXGA | ATI HD3470 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头/2G迅盘 | RAMBO | 2.45
2767-R84 | 8450 |  |  | 保修政策 | 2.53G |  | (7200/8) | (1440*900) | ( 256M )
LED
T400 | 9400 |  | 现货 | 香港 | T9600 | 2G | 500G | 14.1WSXGA | ATI HD3470 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/9芯/摄像头/2G迅盘 | RAMBO | 2.6
2767-R38 | 9600 |  |  | 保修政策 | 2.8G |  | (5400/8) | (1440*900) | ( 256M )
LED
T400S | 10200 |  | 现货 | 香港 | SP9400 | 2G | 250G | 14.1WSXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头/2G迅盘 | RAMBO | 1.7
2815-RZ6 | 10400 |  |  | 保修政策 | 2.4G |  | (5400/8) | (1440*900) | (动态显存)
LED
T400S | 12300 |  | 现货 | 香港 | SP9600 | 2G | 250G | 14.1WSXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头 | RAMBO | 1.7
2815-RS2 | 12500 |  |  | 保修政策 | 2.53G |  | (5400/8) | (1440*900) | (动态显存)
LED多点触摸屏
T400S | 12200 |  | 订货 | 香港 | SP9400 | 2G | 128G(SSD) | 14.1WSXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/6芯/摄像头 | RAMBO | 1.7
2815-RY6 | 12400 |  |  | 保修政策 | 2.4G |  | 固态硬盘 | (1440*900) | (动态显存)
LED
ThinkPad T500宽屏(16:10)系列
机型 | 价格 |  | 货况 | 销往 | CPU | 内存 | 硬盘 | TFT | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量
T500 | 9000 |  | 订货 | 香港 | P8700 | 2G | 320G | 15.4WUXGA | ATI HD3650 | 56K/1Gb/802.11abg/指纹/蓝牙/6芯/摄像头/2G迅盘 | RAMBO | 2.5
2055-CTO | 9200 |  |  |  | 2.53G |  | (5400/8) | (1680*1050) | ( 256M )
机型 | 价格 |  | 货况 | 销往 | CPU | 内存 | 硬盘 | TFT | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量
X200 | 6950 |  | 现货 | 香港 | P8700 | 2G | 250G | 12.1WXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bg/指纹/蓝牙/摄像头/6芯 | N/A | 1.43
7458-PN6 | 7150 |  |  | 保修政策 | 2.53G |  | (5400/8) | (1280*800) | 动态显存
X200 | 7750 |  | 现货 | 香港 | P8800 | 2G | 320G | 12.1WXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bg/指纹/蓝牙/摄像头/6芯 | N/A | 1.43
7458-P15 | 7950 |  |  | 保修政策 | 2.66G |  | (7200/8) | (1280*800) | 动态显存
LED
X200 | 8700 |  | 现货 | 香港 | T9550 | 2G | 320G | 12.1WXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bg/指纹/蓝牙/摄像头/6芯 | N/A | 1.43
7458-NQ4 | 8900 |  |  | 保修政策 | 2.66G |  | (5400/8) | (1280*800) | 动态显存
LED
X200S | 7750 |  | 订货 | 香港 | SL9400 | 4G | 250G | 12.1WXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bg/指纹/蓝牙/摄像头/6芯 | N/A | 1.25
7458-RJ3 | 7950 |  |  | 保修政策 | 1.86G |  | (5400/8) | (1280*800) | 动态显存
X200T | 11600 |  | 订货 | 香港 | SL9400 | 4G | 320G | 12.1WXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/8芯 | N/A | 1.9
7450-RM1 | 11800 |  |  | 保修政策 | 1.83 G |  | (7200/8) | (1280*800) | 动态显存
手触功能
X200T | 11200 |  | 订货 | 香港 | SL9600 | 2G | 320G | 12.1WXGA | X4500 | 56K/1Gb/802.11bgn/指纹/蓝牙/8芯 | N/A | 1.9
7469-CTO | 11400 |  |  | 保修政策 | 2.13 G |  | (5400/8) | (1280*800) | 动态显存
手写
ThinkPad X300/X301宽屏(16:10)系列
机型 | 价格 |  | 货况 | 销往 | CPU | 内存 | 硬盘 | TFT | 显卡 | 通讯/端口 | 光驱 | 重量
X301 | 11600 |  | 订货 | 香港 | SU9600 | 2G | 250G | 13.3WSXGA+ | X4500 | 56K/1Gb56K/1Gb/Intel 802.11bgn/指纹/蓝牙/摄像头/3芯/2G迅盘 | DVDRW | 1.43
2774-RS9 | 11800 |  |  | 保修政策 | 1.6G |  | (5400/8) | (1440*900) | 动态显存
LED
X301 | 13100 |  | 订货 | 香港 | SU9600 | 2G | 128G | 13.3WSXGA+ | X4500 | 56K/1Gb56K/1Gb/Intel 802.11bgn/指纹/蓝牙/摄像头/3芯/2G迅盘 | DVDRW | 1.43
2774-CTO | 13300 |  |  | 保修政策 | 1.6G |  | SSD固态 | (1440*900) | 动态显存
LED