## Sheet1
如皋电信城北营业厅装饰工程总体施工进度计划表
| 序号 | 工期 项目名称 | 工期：30个日历天
|  |  | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
临 | 1 | 工程指挥部仓库、通信等设备
时 | 2 | 专业调谐、材料组织、仓储
设 | 3 | 设备进场、施工用水、电铺设
施 | 4 | 后勤设备设施
| 1 | 定位放线、材料进场
| 2 | 天花主、副龙骨安装
装 | 3 | 木作业底架
| 4 | 隐蔽工程验收（分项）
| 5 | 窗帘盒等零星木制作工程
饰 | 6 | 天花石膏板
| 7 | 地面（地砖）铺设
| 8 | 木作业饰面
施 | 9 | 石膏板天花及墙身
| 10 | 墙、柱面铝板饰面工程
| 11 | 窗套、门套制作
工 | 12 | 玻璃及五金件安装
| 13 | 灯具安装
| 14 | 石膏板天花刷乳胶漆分项
阶 | 15 | 楼梯地砖、扶手、栏杆安装
| 16 | 窗帘及配套设施安装
段 | 17 | 综合自检收尾工作