## 横道图
施 工 进 度 横 道 图 表
序号 | 分部分项工程名称 |  | 工程量 |  | 时间定额 | 劳动量 | 每天人数 | 工作天 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
|  |  | 单位 | 数量
1 | 施工准备工作 |  | 天 | 15
2 | 基础工程 | 机械挖土 | m3 | 1200 | 0.0033 | 4 | 1台班 | 4
3 |  | 人工放坡 |  |  |  |  | 4 | 4
4 |  | 砂石垫层 | m3 | 460 | 0.7 | 322 | 40 | 8
5 |  | 混凝土垫层 | m3 | 40 | 1.37 | 55 | 15 | 4
6 |  | 钢筋混凝土基础 | m3 | 60 | 1.67 | 100 | 25 | 4
7 |  | 砖基础 | m3 | 45 | 1.21 | 55 | 15 | 4
8 |  | 预埋管件 |  |  |  |  | 4 | 4
9 |  | 回填土 | m3 | 500 | 0.22 | 110 | 28 | 4
10 | 主体工程 | 安装塔吊、井架 |  |  |  |  | 12 | 2
11 |  | 搭脚手架 | 10m2 | 105 | 0.25 | 26 | 3 | 2
12 |  | 砌砖墙 | m3 | 406 | 1.25 | 508 | 10 | 52
13 |  | 现浇混凝土 | m3 | 175 | 2.64 | 462 | 12 | 39
14 |  | 安装空心楼板 | m3 | 175 | 2.23 | 390 | 8 | 52
15 | 屋面 | 屋面卷材基层 | 10m2 | 46 | 0.54 | 25 | 9 | 3
16 |  | 柔性防水层 | 10m2 | 46 | 0.7 | 32 | 11 | 3
17 |  | 架空隔热板 |  |  |  |  | 12 | 3
18 | 其他 | 门窗安装 | 10m2 | 41 | 3.75 | 154 | 10 | 15
19 |  | 内墙抹灰 | 10m2 | 424 | 1.11 | 471 | 19 | 26
20 |  | 水泥、水磨石地面 | 10m2 | 148 | 1.01 | 150 | 10 | 15
21 |  | 油漆 | 10m2 | 40 | 0.97 | 39 | 10 | 4
22 |  | 玻璃安装 | 10m2 | 35 | 1.1 | 39 | 10 | 4
23 |  | 小型砌筑安装 |  |  |  | 150 | 10 | 15
24 |  | 外墙抹灰 | 10m2 | 121 | 1.44 | 175 | 10 | 18
25 |  | 喷涂料 |  |  |  |  | 8 | 6
26 |  | 水落管安装 | 10m | 160 | 0.37 | 60 | 10 | 6
27 |  | 明沟散水 | 10m2 | 20 | 3.04 | 61 | 20 | 3
28 |  | 拆脚手架 | 10m2 | 105 | 0.25 | 26 | 10 | 3
29 |  | 拆塔吊、井架 |  |  |  |  | 6 | 3
30 |  | 水电安装
31 |  | 室外工程
32 | 竣工验收 | [6 empty] | 5

## Sheet1
施工进度计划表
序号 | 分部分项工程名称 |  | 工程量 |  | 时间定额 | 劳动量 | 每天人数 | 工作天 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65
|  |  | 单位 | 数量
1 | 施工准备工作 |  | 天 | 15
2 | 基础工程 | 机械挖土 | m3 | 1200 | 0.0033 | 4 | 1台班 | 4
3 |  | 人工放坡 |  |  |  |  | 4 | 4
4 |  | 砂石垫层 | m3 | 460 | 0.7 | 322 | 40 | 8
5 |  | 混凝土垫层 | m3 | 40 | 1.37 | 55 | 15 | 4
6 |  | 钢筋混凝土基础 | m3 | 60 | 1.67 | 100 | 25 | 4
7 |  | 砖基础 | m3 | 45 | 1.21 | 55 | 15 | 4
8 |  | 预埋管件 |  |  |  |  | 4 | 4
9 |  | 回填土 | m3 | 500 | 0.22 | 110 | 28 | 4
10 | 主体工程 | 安装塔吊、井架 |  |  |  |  | 12 | 2
11 |  | 搭脚手架 | 10m2 | 105 | 0.25 | 26 | 3 | 2
12 |  | 砌砖墙 | m3 | 406 | 1.25 | 508 | 10 | 52
13 |  | 现浇混凝土 | m3 | 175 | 2.64 | 462 | 12 | 39
14 |  | 安装空心楼板 | m3 | 175 | 2.23 | 390 | 8 | 52
15 | 屋面 | 屋面卷材基层 | 10m2 | 46 | 0.54 | 25 | 9 | 3
16 |  | 柔性防水层 | 10m2 | 46 | 0.7 | 32 | 11 | 3
17 |  | 架空隔热板 |  |  |  |  | 12 | 3
18 | 其他 | 门窗安装 | 10m2 | 41 | 3.75 | 154 | 10 | 15
19 |  | 内墙抹灰 | 10m2 | 424 | 1.11 | 471 | 16 | 39
20 |  | 水泥、水磨石地面 | 10m2 | 148 | 1.01 | 150 | 10 | 15
21 |  | 油漆 | 10m2 | 40 | 0.97 | 39 | 10 | 4
22 |  | 玻璃安装 | 10m2 | 35 | 1.1 | 39 | 10 | 4
23 |  | 小型砌筑安装 |  |  |  | 150 | 10 | 15
24 |  | 外墙抹灰 | 10m2 | 121 | 1.44 | 175 | 10 | 18
25 |  | 喷涂料 |  |  |  |  | 8 | 6
26 |  | 水落管安装 | 10m | 160 | 0.37 | 60 | 10 | 6
27 |  | 明沟散水 | 10m2 | 20 | 3.04 | 61 | 20 | 3
28 |  | 拆脚手架 | 10m2 | 105 | 0.25 | 26 | 10 | 3
29 |  | 拆塔吊、井架 |  |  |  |  | 6 | 3
30 |  | 水电安装
31 |  | 室外工程
32 | 竣工验收

## 网络图
施工准备 15天 | 机械挖土1—2天 | 机械挖土2—2天 | 砂石垫层1—4天 | 砂石垫层2—4天 |  | 砖基础1—2天 | 预埋管件1—1天 | 砖基础2—2天 | 预埋管件2—1天 |  |  |  |  | 施工进度网络图表
|  | 人工放坡1—2天 | 人工放坡2—2天 | 砼垫层1—2天 | 钢筋砼基础1—2天 | 砼垫层2—2天 | 钢筋砼基础2—2天 | 回填土1—2天 |  | 回填土2—2天 | 35天 | [6 empty] | 2006-12-01
|  |  | 搭脚手架2—2天 |  |  | 搭脚手架3—2天 |  |  | 搭脚手架4—2天 |  |  | 搭脚手架5—1天
搭脚手架—2天 | 砌砖墙1、1—4天 | 砌砖墙1、2—4天 | 砌砖墙1、3—4天 | 砌砖墙2、1—4天 | 砌砖墙2、2—4天 | 砌砖墙2、3—4天 | 砌砖墙3、1—4天 | 砌砖墙3、2—4天 | 砌砖墙3、3—4天 | 砌砖墙4、1—4天 | 砌砖墙4、2—4天 | 砌砖墙4、3—4天 | 砌砖墙5、1—4天
安装塔吊、井架—2天 |  | 浇砼1、1—4天 | 浇砼1、2—4天 | 浇砼1、3—4天 | 浇砼2、1—4天 | 浇砼2、2—4天 | 浇砼2、3—4天 | 浇砼3、1—4天 | 浇砼3、2—4天 | 浇砼3、3—4天 | 浇砼4、1—4天 | 浇砼4、2—4天 | 浇砼4、3—4天 | 浇砼5、1—4天
|  |  | 安楼板1、1—4天 | 安装1、2—4天 | 安装楼板1、3—4天 | 安装楼板2、1—4天 | 安装楼板2、2—4天 | 安装楼板2、3—4天 | 安装楼板3、1—4天 | 安装楼板3、2—4天 | 安装楼板3、3—4天 | 安装楼板4、1—4天 | 安装楼板4、2—4天 | 安装楼板4、3—4天 | 安装楼板5、1—4天
水电安装，穿插进行
安装门窗框5.4层—2天 |  | 安装门窗框3.2.1层—3天 |  |  |  |  | 门窗安装10天 | [6 empty] | 卷材基层4.2—1天 | 卷材基层4.3—1天 | 卷材基层5.1—1天
内墙抹灰5—2天
|  | 内墙抹灰4—6天 |  | 内墙抹灰3—6天 |  | 内墙抹灰2—6天 |  | 内墙抹灰1—6天 |  | 玻璃安装4天 |  | 竣工验收5天 |  |  | 卷材防水4.2—1天 | 卷材防水4.3—1天 | 卷材防水5.1—1天
40天
小型砌筑安装—3天 | 楼地面—3天 | 小型砌筑安装—3天 | 楼地面—3天 | 小型砌筑安装—3天 | 楼地面—3天 | 小型砌筑安装—3天 | 楼地面—3天 | 小型砌筑安装—3天 | 楼地面—3天 | 油漆工程4天 |  |  | 总工期140天 |  |  | 架空隔热板4.2—1天 | 架空板4.3—1天 | 架空板5.1—1天 | 65天
|  |  | 外墙涂料6天 |  | 拆脚手架3天
|  | 外墙抹灰18天 | 水落管安装6天 |  | 拆塔吊、井架3天 |  | 明沟散水4天 |  |  | 室外工程3天
1
2
3
4
6
8
10
12
14
16
5
7
9
11
13
17
18
199
22
20
21
24
23
25
26
31
27
32
35
30
33
36
41
44
47
52
55
59
64
34
38
42
45
49
53
56
61
65
67
39
43
46
50
54
57
62
66
68
69
70
72
74
73
75
76
71
86
92
91
97
95
90
77
81
85
82
84
78
83
88
79
99
87
89
94
96
100
102
104
103
98
106
107
80
111
109
101
108
110
112
93
105
28
29
37
40
48
51
60
63

## 工程量
工程量及定额数据表
序号 | 分部分项工程名称 |  | 工程量 |  | 时间定额 | 劳动量 | 备注
|  |  | 单位 | 数量
1 | 准备工作 |  | 天 | 15
2 | 基础工程 | 机械挖土 | 立方米 | 1200
3 |  | 砂石垫层 | 立方米 | 460 | 0.7
4 |  | C10混凝土垫层 | 立方米 | 40 | 1.37
5 |  | 钢筋混凝土条形基础 | 立方米 | 60 | 1.67
6 |  | 砖基础 | 立方米 | 45 | 1.21
7 |  | 回填土 | 立方米 | 500 | 0.22
8 | 主体结构 | 搭脚手架 | 10平方米 | 105 | 0.25
9 |  | 拆脚手架 | 10平方米 | 105 | 0.25
10 |  | 安装井架 | 座 | 1
11 |  | 拆卸井架 | 座 | 1
12 |  | 塔吊进场 | 台 | 1
13 |  | 塔吊退场 | 台 | 1
14 |  | 砌砖墙 | 立方米 | 406 | 1.25
15 |  | 安装空心楼板 | 立方米 | 175 | 2.23
16 |  | 现浇钢筋混凝土 | 立方米 | 175 | 2.64
17 |  | 安装门窗 | 10平方米 | 41 | 3.75
18 | 屋面 | 卷材基层 |  | 46 | 0.54
19 |  | 柔性防水层 |  | 46 | 0.7
20 | 装饰 | 水泥、水磨石地面 |  | 148 | 1.01
21 |  | 内墙抹灰 |  | 424 | 1.11
22 |  | 外墙抹灰 |  | 121 | 1.44
23 |  | 油漆 |  | 40 | 0.97
24 |  | 玻璃 |  | 35 | 1.1
25 | 其它 | 小型构件砌筑 | 米 | 30 | 2
26 |  | 小型构件安装 | 立方米 | 2 | 4.46
27 |  | 明沟散水 | 10平方米 | 20 | 3.04
28 |  | 水落管安装 | 10米 | 160 | 0.37
29 | 水电安装
30 | 竣工验收 |  | 天 | 5