## Sheet1
xx豪廷30幢施工计划进度一览表
类别 | 序号 | 项目 | 计划进度
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
土建 | 1 | 水泵房土建工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 2 | 监控中心土建工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 3 | 入口平台保安岗亭土建工程 | bar: 计划进度 1
| 4 | 车库/车道地面工程 (9-1前) | bar: 计划进度 1
| 5 | 消防车道地面 (9-10前) | bar: 计划进度 1
| 6 | 12幢侧消防车道大门（开小门） | bar: 计划进度 1
| 7 | 车库防火分区砌砖 (9-5前) | bar: 计划进度 1
| 8 | 车库简易装修工程 (9-10前) | bar: 计划进度 1
| 9 | 12幢电信房土建工程 (9-30前) | bar: 计划进度 1
| 10 | 水泵房、消防中心、等功能房门窗安装 | bar: 计划进度 1
| 11 | 四个配电房+1个发电房土建工程及安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 20
| 12 | 平台分隔栏杆施工
| 13 | 楼梯窗护栏 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 14 | www.fdcew.com
机电 | 1 | 电话管线安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 2 | 网络管线安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 3 | 有线电视管线安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 4 | 电表安装 (9-30前) | bar: 计划进度 1
| 5 | 水泵房机电、管道安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 20
| 6 | 消防系统工程（设备、消防栓、防火门） | bar: 计划进度 1 to 计划进度 20
| 7 | 车库喷淋系统工程 | bar: 计划进度 1
| 8 | 可视对讲，楼栋主机布线安装
| 9 | 平安钟 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 10 | 小区监控系统（车库、大堂、其它部位） | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 11 | 监控中心设备安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 12 | 电梯安装调试 | bar: 计划进度 1
| 13 | 车库强弱电线路安装工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 20
| 14 | 车库道闸安装，调试 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 15 | 车库防火卷帘 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 16 | 电讯房设备安装工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
机电 | 序号 | 项目 | 计划进度 1: 计划进度
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 19 | 发电机房设备安装工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 20 | 车库照明安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 21 | 集抄系统工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 22 | 步行通道保安岗门禁安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
23
装饰 | 1 | 管理处办公室装修
| 2 | 3幢住宅大堂装修 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 3 | 电梯轿厢装修，封板保护 | bar: 计划进度 1
| 4 | 住宅大堂门楼立面装饰 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 5 | 入口平安保安岗亭装修 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
| 6 | 3幢住宅内部公共部位装修 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
7
给/排水 | 1 | 水表安装 (9-20前) | bar: 计划进度 1
| 2 | 车库排水系统工程 (9-30前) | bar: 计划进度 1
| 3 | 市政排水系统工程 (9-30前) | bar: 计划进度 1
| 4 | 车库地面及天花排水工程（连主体主排） | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
5
景观/其它 | 1 | 煤气系统工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 20
| 2 | 车库围板封闭 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 3 | 人行入口景观工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 4 | 10/11/12幢园林绿化工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 5 | 10/11/12幢园林装饰工程 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 6 | 楼幢、单元、楼层、商铺号码标识 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 7 | 信箱安装 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
| 8 | 一期环境工程的围板封闭 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
9 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 2
备注:表中阴影部份代表计划内在此日期前完成; "△"代表正在施工 "●"代表已完成施工

## Sheet2
金逸豪庭收楼工作计划进度表
序号 | 项 目 | 内 容 | 计划进度 | [30 empty] | 备 注
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | 业主卡 | (1)业主IC卡的印制
2 | 车辆管理方案 | (1)装修人员从12幢消防通道进入,车辆停放在 | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
12幢商铺门前.
(2)业主车辆进入车库停放. | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
(3)车库车位编号. | bar: 计划进度 1 to 计划进度 10
3 | 水、电、煤气、电话上网、电视的办理 | (1)开通手续及其流程.
(2)银行缴费开户（集中一家银行）.
(3)可视对讲机的领取安装流程.
(4)平安钟的领取安装流.
4 | 停车场收费 | (1)各阶段的收费方案及管理方案.
5 | 交收文件 | (1)装修管理规定.
(2)业主公约.
(3)"三书"的准备.
(4)其他文件.
6 | 设备保卫工作 | (1)车库设备间所有设备的交接及保卫工作.
7 | 信箱 | (1)信箱样式及采购、安装.
编制: 审核: