## Sheet1
大连建筑工程有限公司工程施工进度计划表
工程编号 №：B20060928
工程地址：大开·青松北里9#-2-602室·住宅 施工面积：126M2 施工时间：2006年09月28日—2006年11月11日 工期：45日
施工日期 | 09月 |  |  | 10月 | [30 empty] | 11月
分项工程名称 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
施工准备
土建拆除工程
电路布线工程
水暖改造工程
瓷砖镶贴工程
木制作工程
大白油漆工程
五金小设备安装
洁具配套安装
灯具电器安装
现场卫生清理
竣工检查验收
备注