## Sheet1
中型会议室改造工程进度计划
工期 | 2011年
| 9月 | [6 empty] | 10月 | [14 empty] | 11月
项目名称 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15
混凝土垫层拆除
砌体拆除
块料、石材楼地面拆除
天棚吊顶拆除
暖气罩拆除
渣土外运
混凝土工程
楼地面工程新做
砌筑砖墙
墙、柱面抹灰
墙、柱面新做
天棚吊顶
窗制作安装
门制作安装
其他零星工程
采暖安装
电气安装
给排水工程安装
空调安装
灯具、用具安装
清理验收
Note on A5: 作者: