## 12年10月-13年2月
GCGC-J12022D
项目名称：污泥处理工程 | [10 empty] | 项目编号：
施工进度计划表
序号 | 工程细部名称 | 工期（天） | 开始时间 | 完成时间 | 指导施工安装横道图
[5 empty] | 2012-10-15 | [9 empty] | 2012-11-01 | [9 empty] | 2012-12-01 | [9 empty] | 2013-01-01 | [9 empty] | 2013-02-01
[5 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
1 | A、中标后施工准备阶段 |  | 2012.10 | 2013.04
2 | 1施工图深化设计 |  | 2012.10 | 2012.12.18
3 | 2材料采购 |  | 2012.12.20 | 2013.03.31
4 | 3设备加工制作 |  | 2012.12 | 2013.03.18
5 | 4电气控制柜装配 |  | 2013.01 | 2013.03
6 | 5设备、电器柜厂内检验 |  | 2013.03.20 | 2013.04.15
7 | B、施工进场准备 |  | 2013.04 | 2013.05
8 | 1临时设施 |  | 2013.04.30 | 2013.05.06
9 | 2脚手架搭设
10 | 3设备基础验收
11 | 4材料、设备进场 |  | 2013.04.01 | 2013.04.30
12 | C、车间设备安装阶段 |  | 2013.05.15 | 2013.07
13 | 1设备行车轨道安装 |  | 2013.05.15 | 2013.06
14 | 2主设备安装 |  | 2013.06.15 | 2013.07.08
15 | 3管道及附属设备 |  | 2013.05.20 | 2013.07.15
16 | 4电气控制柜 |  | 2013.07.01 | 2013.07.15
17 | 5监测控制系统 |  | 2013.06.20 | 2013.07.20
18 | 6敷设电缆控制线 |  | 2013.06.05 | 2013.07.15
19 | 7单机设备调试 |  | 2013.07.06 | 2013.07.20
20 | 8系统调试 |  | 2013.07.20 | 2013.07.30
21 | D、除臭系统安装阶段 |  | 2013.05.15 | 2013.07.30
22 | 1管道及设备 |  | 2013.05.15 | 2013.07.20
23 | 2电气控制柜 |  | 2013.07.01 | 2013.07.15
24 | 3线缆敷设 |  | 2013.06.20 | 2013.07.15
25 | 4设备及系统调试 |  | 2013.07.15 | 2013.07.30
26 | E、性能保证测试阶段 |  | 2013.07.25
27 | 1联机系统调试
28 | 2性能保证测试
29 | F、试运行阶段
30 | 1技术培训
31 | 2生产调试达到运行稳定
虚线为其它施工计划线： |  |  |  |  | 2012-10-15 6: 红线为设备安装：; 2012-12-01 6: 黄线为各施工阶段总天数：
说明：性能保证测试阶段，即整厂设备及系统调试（设备安装完工，完成单机调试和联动试车）完成后60天；试运行期（性能保证期）：自完成整厂设备及系统调试之日起，至365天期满止。

## 13年3月-13年7月
GCGC-J12022D
项目名称：污泥处理工程 | [10 empty] | 项目编号：
施工进度计划表
序号 | 工程细部名称 | 工期（天） | 开始时间 | 完成时间 | 指导施工安装横道图
[5 empty] | 2013-03-15 | [9 empty] | 2013-04-01 | [9 empty] | 2013-05-01 | [9 empty] | 2013-06-01 | [9 empty] | 2013-07-01
[5 empty] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30
1 | A、中标后施工准备阶段 |  | 2012.10 | 2013.04
2 | 1施工图深化设计 |  | 2012.10 | 2012.12.18
3 | 2材料采购 |  | 2012.12.20 | 2013.03.31
4 | 3设备加工制作 |  | 2012.12 | 2013.03.18
5 | 4电气控制柜装配 |  | 2013.01 | 2013.03
6 | 5设备、电器柜厂内检验 |  | 2013.03.20 | 2013.04.15
7 | B、施工进场准备 |  | 2013.04 | 2013.05
8 | 1临时设施 |  | 2013.04.30 | 2013.05.06
9 | 2脚手架搭设
10 | 3设备基础验收
11 | 4材料、设备进场 |  | 2013.04.01 | 2013.04.30
12 | C、车间设备安装阶段 |  | 2013.05.15 | 2013.07
13 | 1设备行车轨道安装 |  | 2013.05.15 | 2013.06
14 | 2主设备安装 |  | 2013.06.15 | 2013.07.08
15 | 3管道及附属设备 |  | 2013.05.20 | 2013.07.15
16 | 4电气控制柜 |  | 2013.07.01 | 2013.07.15
17 | 5监测控制系统 |  | 2013.06.20 | 2013.07.20
18 | 6敷设电缆控制线 |  | 2013.06.05 | 2013.07.15
19 | 7单机设备调试 |  | 2013.07.06 | 2013.07.20
20 | 8系统调试 |  | 2013.07.20 | 2013.07.30
21 | D、除臭系统安装阶段 |  | 2013.05.15 | 2013.07.30
22 | 1管道及设备 |  | 2013.05.15 | 2013.07.20
23 | 2电气控制柜 |  | 2013.07.01 | 2013.07.15
24 | 3线缆敷设 |  | 2013.06.20 | 2013.07.15
25 | 4设备及系统调试 |  | 2013.07.15 | 2013.07.30
26 | E、性能保证测试阶段 |  | 2013.07.25
27 | 1联机系统调试
28 | 2性能保证测试
29 | F、试运行阶段
30 | 1技术培训
31 | 2生产调试达到运行稳定
虚线为其它施工计划线： |  |  |  |  | 2013-03-15 6: 红线为设备安装：; 2013-05-01 6: 黄线为各施工阶段总天数：
说明：性能保证测试阶段，即整厂设备及系统调试（设备安装完工，完成单机调试和联动试车）完成后60天；试运行期（性能保证期）：自完成整厂设备及系统调试之日起，至365天期满止。