## 网络图2
*** 小区1号住宅楼施工进度网络图
标尺 |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 800
年 | 2008年 | [29 empty] | 2009 | [35 empty] | 2010
月 | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月
旬 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
室内 砌体
[15 empty] | 外墙 防水 |  | 室外 回填 |  |  | 室内 回填
[14 empty] | 10 | 20 |  | 30 |  |  | 20
基础验收
吊架拆
| 桩基 |  |  | 降水 |  | 土方 |  | 基础 |  | 地下 一二层 |  | 主体结构 1～6层 |  |  |  | 主体结构 7～16层 | [5 empty] | 主体结构 17～31层 | [14 empty] | 搭设 吊架 |  |  | 外墙挤塑板 保温31-1层 | [7 empty] | 31-19层 外墙面砖 |  |  |  |  | 18-5层 外墙面砖 | [5 empty] | 屋面 防水 | [14 empty] | 1～4层 外墙花岗岩 |  |  |  | 室外工程
| 35 |  |  | 15 |  | 15 |  |  |  | 24 |  | 40 |  |  |  | 60 | [5 empty] | 115 | [14 empty] | 30 |  |  | 80 | [7 empty] | 50 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 15 |  | 45 | [14 empty] | 40 |  |  |  | 30
|  |  |  | 塔吊 安装 | [6 empty] | 安 装 施工电梯 | [34 empty] | 16-31层 主体验收
[22 empty] | 地下室砌体 |  | 砌体 1-15层 | [7 empty] | 冬休 |  |  |  |  | 外墙砌筑31-16层 |  |  | 内墙砌筑 31-16层
[22 empty] | 20 |  | 50 | [7 empty] | 45 |  |  |  |  | 30 |  |  | 50
1-15层 主体验收
[22 empty] | 门窗制作 | [6 empty] | 1-15窗扇 安装 | [7 empty] | 1-31层窗 扇安装 | [20 empty] | 门窗扇安装 31-1层
[22 empty] | 70 | [6 empty] | 30 | [7 empty] | 30 | [20 empty] | 120
内墙涂料 一段：31-16层 二段：15层以下
[37 empty] | 内墙抹灰 15层以下 | [8 empty] | 内墙抹灰 31-16层 | [6 empty] | 地暖地面 31-26层 |  |  |  | 地暖地面 12-1层 | [23 empty] | 初验 竣工
冬休
[37 empty] | 80 | [7 empty] | 80 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 60 | [5 empty] | 40 |  |  |  | 70 | [6 empty] | 40
电梯 拆除
[45 empty] | 厨卫防水 | [7 empty] | 厨卫防水 |  |  |  | 地暖地面 25-13层 | [16 empty] | 楼电梯间 地面 |  |  |  | 栏杆 制安
[45 empty] | 80 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 70 | [16 empty] | 40 |  |  |  | 30
[37 empty] | 厨卫 通风管 1-15层 |  |  | 厨卫管井抹灰1-15层 |  |  | 立管 安装 |  | 厨卫 通风管 16-31 |  |  | 厨卫管井抹灰16-31 |  | 立管 安装
[33 empty] | 通风管备料 | [41 empty] | 塔吊 拆除
[37 empty] | 30 |  |  | 30 |  |  | 20 |  | 25 |  |  | 25 |  | 20
电气安装及 各系统调试
[9 empty] | 土建阶段电气、水暖、通风、安装配合 | [27 empty] | 给排水主管、电气箱盒安装、暗管扫管 | [15 empty] | 地暖系统施工 | [10 empty] | 消防、通风管道
标尺 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700 | [9 empty] | 800
月 | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月
1
41
2
3 3
5 5
6
14
15
16
17
13
7 7
9
10
11
27
30
31
18 1821
22
23 25
64
41
40 37
28
42
25
20
47
44
67
2
65
66
18
36
21
8
1210
26
32
29
34
33
3737
35
56 37
58 37
57 37
5937
61 37
60 37
6337
49 4937
4337
50 37
62 37
38
39
45 37
51
19119 1921
4437
52
468
53
54
55
2426
48
68 54
7070
7154
6954

## 网络图1
24#、25#、34#高层住宅楼施工进度网络图
标尺 |  | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [9 empty] | 700
年 |  | 2012 | [11 empty] | 2013 | [35 empty] | 2014
月 |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月
旬 |  | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下
[7 empty] | 地下防水 |  |  | 室外回填 | [15 empty] | 门窗制作 | [5 empty] | 门窗框安装 | [23 empty] | 门窗扇安装
[7 empty] | 30 |  |  | 30 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [23 empty] | 90
| 24# | 基础 |  | 地下一层 |  |  | 1～4层主体结构 |  |  |  |  | 5～9层主体结构 |  |  |  |  | 冬休 |  |  | 10～18层主体结构 | [5 empty] | 19～26与屋面结构 | [5 empty] | 外吊架 |  | 26～1层外墙 挤塑板保温 |  |  |  |  | 外墙涂料 | [19 empty] | 1～4层外墙涂料 |  |  | 室外工程
[39 empty] | 26～20层 |  |  | 19～5层
|  | 20 |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [16 empty] | 30 |  |  | 30
[20 empty] | 地下室墙体 | [5 empty] | 1～18层墙体 | [5 empty] | 19～26 |  | 屋面保温、找坡、找平 | [13 empty] | 屋面防水
[20 empty] | 40 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 | [13 empty] | 50
[34 empty] | 厨、卫、管井 抹灰 |  |  |  | 室内抹灰 26～19层 | [26 empty] | 验收
[31 empty] | 地下室 抹灰 | [10 empty] | 室内抹灰18～1层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 室内、楼梯间、电梯厅、走廊涂料
[56 empty] | 26～10层 | [5 empty] | 9-1层
[31 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 110 | [10 empty] | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 15
[42 empty] | 地暖地面26～10层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 地暖地面9～1层 |  |  |  |  | 楼、电梯间 地砖楼面
[42 empty] | 110 | [13 empty] | 50 |  |  |  |  | 40
|  | 土建阶段电气、水暖、通风、安装配合 | [28 empty] | 给排水、强弱电、地暖、通风、消防、电梯安装阶段 | [29 empty] | 安装调试
[7 empty] | 地下防水 |  |  | 室外回填 | [15 empty] | 门窗制作 | [5 empty] | 门窗框安装 | [23 empty] | 门窗扇安装
[7 empty] | 30 |  |  | 30 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [23 empty] | 90
| 25# | 基础 |  | 地下一层 |  |  | 1～4层主体结构 |  |  |  |  | 5～9层主体结构 |  |  |  |  | 冬休 |  |  | 10~18层主体结构 | [5 empty] | 19~26与屋面结构 | [5 empty] | 外吊架 |  | 26～1层外墙 挤塑板保温 |  |  |  |  | 外墙面砖、涂料 | [19 empty] | 1～4层外墙面砖、涂料 |  |  | 室外工程
[39 empty] | 26～20层 |  |  | 19～5层
|  | 20 |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [16 empty] | 30 |  |  | 30
[20 empty] | 地下室墙体 | [5 empty] | 1～28层墙体 | [5 empty] | 19～26 |  | 屋面保温、找坡、找平 | [13 empty] | 屋面防水
[20 empty] | 40 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 | [13 empty] | 50
[34 empty] | 厨、卫、管井 抹灰 |  |  |  | 室内抹灰 26～19层 | [26 empty] | 验收
[31 empty] | 地下室 抹灰 | [10 empty] | 室内抹灰18～1层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 室内、楼梯间、电梯厅、走廊涂料
[56 empty] | 26～10层 | [5 empty] | 9-1层
[31 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 110 | [10 empty] | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 15
[42 empty] | 地暖地面26～10层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 地暖地面9～1层 |  |  |  |  | 楼、电梯间 地砖楼面
[42 empty] | 110 | [13 empty] | 50 |  |  |  |  | 40
|  | 土建阶段电气、水暖、通风、安装配合 | [28 empty] | 给排水、强弱电、地暖、通风、消防、电梯安装阶段 | [29 empty] | 安装调试
[7 empty] | 地下防水 |  |  | 室外回填 | [15 empty] | 门窗制作 | [5 empty] | 门窗框安装 | [23 empty] | 门窗扇安装
[7 empty] | 30 |  |  | 30 | [15 empty] | 60 | [5 empty] | 70 | [23 empty] | 90
| 34# | 基础 |  | 地下一层 |  |  | 1～7层主体结构 |  |  |  |  | 8~15层主体结构 |  |  |  |  | 冬休 |  |  | 16~24层主体结构 | [5 empty] | 25~33与屋面结构 | [5 empty] | 外吊架 |  | 33～1层外墙 挤塑板保温 |  |  |  |  | 外墙涂料 | [19 empty] | 1～4层外墙涂料 |  |  | 室外工程
[39 empty] | 33～24层 |  |  | 23～5层
|  | 20 |  | 30 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 |  |  |  |  | 30 |  |  | 60 | [16 empty] | 30 |  |  | 30
[20 empty] | 地下室墙体 | [5 empty] | 1～25层墙体 | [5 empty] | 25～31 |  | 屋面保温、找坡、找平 | [13 empty] | 屋面防水
[20 empty] | 40 | [5 empty] | 60 | [5 empty] | 20 |  | 50 | [13 empty] | 50
[34 empty] | 厨、卫、管井 抹灰 |  |  |  | 室内抹灰 33～23层 | [26 empty] | 验收
[31 empty] | 地下室 抹灰 | [10 empty] | 室内抹灰22～1层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 室内、楼梯间、电梯厅、走廊涂料
[56 empty] | 33～12层 | [5 empty] | 11-1层
[31 empty] | 30 |  |  | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 110 | [10 empty] | 30 |  |  | 60 | [5 empty] | 30 |  |  | 15
[42 empty] | 地暖地面33～12层 | [10 empty] | 冬休 |  |  | 地暖地面11～1层 |  |  |  |  | 楼、电梯间 地砖楼面
[42 empty] | 110 | [13 empty] | 50 |  |  |  |  | 40
|  | 土建阶段电气、水暖、通风、安装配合 | [28 empty] | 给排水、强弱电、地暖、通风、消防、电梯安装阶段 | [29 empty] | 安装调试
图例：
[25 empty] | 工 序 | [8 empty] | 关键线路
[25 empty] | 虚 工 序 | [8 empty] | 一般线路 | [18 empty] | 批 准 |  |  |  | 校 对 |  |  |  | 比 例
[53 empty] | 审 核 |  |  |  | 制 图 |  |  |  | 专 业
[53 empty] | 设 计 |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 图 号
标尺 |  | 100 | [9 empty] | 200 | [9 empty] | 300 | [9 empty] | 400 | [9 empty] | 500 | [9 empty] | 600 | [12 empty] | 700
月 |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月 |  |  | 八月 |  |  | 九月 |  |  | 十月 |  |  | 十一月 |  |  | 十二月 |  |  | 一月 |  |  | 二月 |  |  | 三月 |  |  | 四月 |  |  | 五月 |  |  | 六月 |  |  | 七月
41
18
1 5
2 2
3
3
4
4
4
4
5
6 5
7 7
7
8
8
8 5
8 8
8
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
11
12
12
13
9
9
15
15
13
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
11
9
9
1 5
1 5
2 2
3
3
4
4
4
4
5
6 5
7 7
7
8
8
8 5
8 8
8
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
11
12
12
13
9
9
15
15
13
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
11
9
9
1 5
1 5
2 2
3
3
4
4
4
4
5
6 5
7 7
7
8
8
8 5
8 8
8
8
8
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
9
10
11
11
12
12
13
9
9
15
15
13
15
15
14
14
14
14
14
14
14
14
11
9
9
1 5
5