## 1
施工总进度计划表
序号 | 项 目 | 分部分项作业天数 | 工期（天） | 2013年 | [14 empty] | 2014年 | [23 empty] | 2015年
|  |  |  | 5月 | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月 |  | 8月 |  | 9月 |  | 10月 |  | 11月 |  | 12月 |  | 1月 |  | 2月 |  | 3月 |  | 4月 |  | 5月 |  | 6月 |  | 7月
|  |  |  | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 28 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 31 | 15 | 28 | 15 | 31 | 15 | 30 | 15 | 31 | 15 | 30 | 20
1 | 施工准备 | 31 | 31 | [16 empty] | 过年放假 | [24 empty] | 过年放假
2 | 土方开挖 | 55 | 77
3 | 地基、基础 | 60 | 123
4 | 地下室结构 | 45 | 153
5 | 土方回填 | 30 | 169
6 | 主体结构 | 120 | 304
7 | 二次结构、内外抹灰 保温 | 122 | 396
8 | 楼地面 和防水 | 123 | 488
9 | 门窗制作 安装 | 137 | 503
10 | 屋面工程 | 75
11 | 内外墙腻子等面层 | 153 | 626
12 | 室外附属工程 | 75 | 685
13 | 电梯安装 调试 | 153
14 | 水电暖安装 | 584 | 700
15 | 零星工程和清理 | 77 | 746
16 | 竣工验收 | 54 | 800