## 1
单栋施工进度计划
序号 | 项目 | 工期（天） | 施工工作施工时间 | 2011年 | [8 empty] | 2010年
|  |  |  | 10月 |  |  | 11月 |  |  | 12月 |  |  | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | 4月 |  |  | 5月 |  |  | 6月 |  |  | 7月 |  |  | 8月 |  |  | 9月
|  |  |  | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬
1 | 抽水清泥、测量定位 | 15
2 | 桩基础 | 35 | 2011-11-01
3 | 地下室结构 | 65 | 2011年春节前 | [13 empty] | 春节
4 | 1层 | 10 | 2010年2月-2011年3月9日
5 | 2层-7层结构 | 31 | 2010年3月10日-2010年4月10日
6 | 土建提供2楼中的1套样板房，具备精装修施工条件 | 6 | 2010年3月29日-2010年4月4日
7 | 1套房精装修施工 | 20 | 2010年4月5日-2010年4月25日
8 | 地下室防水 | 20
9 | 土方回填 | 15
10 | 8层-13层结构 | 30 | 2010年4月11日-2010年5月10日
11 | 墙体砌筑、抹灰 | 120
12 | 14层-19层结构 | 31 | 2010年5月11日-2010年6月10日
13 | 20层-25层结构 | 35 | 2010年6月11日-2010年7月15日
14 | 26层-30层结构 | 35 | 2010年7月16日-2010年8月20日
15 | 屋面工程 | 30 | 2010年8月25日-2010年9月25日
16 | 外墙装修 | 160 | 2010年10月-2011年3月
17 | 外架拆除 | 25 | 2011-04-01
18 | 室内装修 | 180 | 2010年10月-2011年3月
19 | 电气系统预留预埋 | 210
20 | 给排水系统预留预埋 | 210
21 | 电气系统安装 | 180 | 2010年5月-2011年3月
22 | 给排水系统安装 | 180 | 2010年5月-2011年3月
23 | 零星工程 | 60 | 2011年4月-2011年5月
24 | 竣工验收 | 15 | 2011年5月15日-2011年5月30日
25 | 总工期 | 450 | 09年11月1日-2011年6月1日
编制说明：按照公司要求，17层单栋建筑计划5月1日到达预售条件，30层和17层单栋建筑各完成1套标装样板房。
条件要求：新总包单位尽快进场施工，11月1日能组织大规模施工，设计图纸能满足施工计划要求。
编制日期：2009年10月14日